## Sheet1
附件1：
2021届毕业生毕业资格审查工作日程安排表
序号 | 完成日期 | 项目 | 具体工作 | 责任单位 | 备注
1 | 4月30日前 | 学历电子注册图像校对及勘误 | 1.各学院通知毕业生登录中国高等教育学生信息网学信档案进行学历电子照片及学籍信息的核对(此项工作通知已发)； 2.各学院收集毕业生在图像校对过程中发现的有误情况，并及时反馈给教务处学籍科； 3.教务处上报勘误情况并进行信息勘误。 | 各二级学院 教务处
2 | 5月14日前 | 学籍信息校对 | 1.各学院对教务管理系统内的毕业生的学籍信息进行校对； 2.各学院督促毕业生登录中国高等教育学生信息网，进一步核实确认毕业生本人的学籍信息及毕业照片，若发现网上没有学籍信息或学籍信息存在错误的情况，请及时与教务处学籍科联系。 | 各二级学院 教务处
3 | 5月14日前 | 成绩录入 | 1.做好毕业（论文）设计答辩工作； 2.完成课程考试工作； 3.把全部课程的成绩录入教务管理系统，并将仍有不及格课程的学生名单备案。 | 各二级学院
4 | 5月20日前 | 申请延长学制 | 各二级学院组织在最长学习年限内仍未达到毕业要求的学生申请延长在校学习年限。 | 各二级学院 教务处
5 | 5月21日前 | 学分统计 | 各学院将各专业（含辅修专业）毕业时所要达到的人才培养方案规定的各类学分要求向学生公布，填写《2021届各专业毕业学分审核表》（见附件2）并送一份给教务处学籍科，供毕业资格审查时用。 | 各二级学院
6 | 5月25日前 | 学分及成绩审核 | 各学院对每个毕业生按各类学分要求进行审核，将毕业生成绩审核的结果（含辅修专业）报学校教务处。 | 各二级学院
7 | 5月26日前 | 成绩复核 | 教务处根据各学院审查情况，对毕业生的学籍及成绩进行复查，并形成学籍及成绩审查结果报告。 | 教务处
8 | 5月26日前 | 学生体质健康标准的测试 | 体育与健康学院对每一位毕业生进行《国家学生体质健康标准》测试，并于5月26日前将全体毕业生的测试结果报教务处学籍科。 | 体育与健康学院
9 | 5月30日前 | 毕业证书及学位证书打印 | 根据2021届预计的毕业生人数，预先打印毕业生毕业证书及学位证书等。 | 教务处
10 | 6月4日前 | 核实毕业生 名单 | 教务处根据以上审查结果报告，对毕业生名单进行核实。 | 各二级学院 教务处
11 | 5月27日前 | 学位审核 | 1.学院学位评定分委员会审核本科毕业生的鉴定和成绩等材料，提出拟授予、不授予学士学位的本科毕业生建议名单（含辅修），并将有关材料及名单报送教务处学籍科。 | 各二级学院
12 | 6月5日前 |  | 2.由教务处复核“拟授予学士学位”、“不授予学士学位”材料，并提交学校学位评定委员会审议。 | 教务处
13 | 6月16日前 |  | 3.学校学位评定委员会审议确定授予学士学位名单。 | 各二级学院 教务处 相关部门
14 | 6月21日前 |  | 4.教务处公示授予学士学位学生名单，并整理好学位证书、打印授予学士学位通知书。 | 教务处
15 | 6月25日前 | 举行毕业典礼及学位授予仪式 | 具体工作由学校另行通知 | 相关部门
16 | 2021-06-25 | 毕业证书及学位证书发放 | 1.各学院到教务处学籍科统一领取本院毕业生毕业证书、学位证书、封皮、成绩单等。 | 各二级学院 教务处 | 证书发放完毕，在本学期结束前，各学院应将学生的证书签领表归档保存。
17 |  |  | 2.各学院负责将毕业证书、学位证书、成绩单等发放给毕业生，同时要求毕业生在签领表上签领。 | 各二级学院